## Sheet1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1-3
ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567
ที่ | ชื่อโครงการ/ | ผลการดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการ | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค
| กิจกรรม |  |  | เบิกจ่าย |  | แนวทางการแก้ไข
1 | โครงการบังคับใช้กฎหมาย | ดำเนินการตามหนังสือ | 3681300 | 3043444.95 | 82.67 | เงินงบประมาณมีไม่เพียงพอ
| อำนวยความยุติธรรมและบริการ | ภ.จว.สฎ ที่ 0023(สฎ).16 / |  |  |  | สำหรับใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
| ประชาชน | 7705 ลง 25 ต.ค. 66 |  |  |  | หน่วยต้องถัวจ่ายภายในแผนงาน
| กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมาย | ควบคุมการเบิกจ่าย |  |  |  | และผลผลิตเดียวกัน และต้องขอ
| และบริการประชาชน | เงินงบประมาณให้เป็นไป |  |  |  | สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
|  | ตามโครงการและเป้าหมาย |  |  |  | เมื่อปลายปีงบประมาณ
|  | การเบิกจ่าย |  |  |  | ยกตัวอย่างเช่น ได้รับจัดสรร
งบประมาณ รายการค่าสาธารณูปโภค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 8 เดือน
(ต.ค.66 -พ.ค. 67) เงิน 146,400 บาท
ใช้จ่ายจริงตามใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
ประจำเดือน
ต.ค. 66 จำนวน 106,594.67 บาท
พ.ย. 66 จำนวน 89,008.42 บาท
ธ.ค. 66 จำนวน 97,805.22 บาท
ม.ค. 67 จำนวน 105,798.30 บาท
ก.พ. 67 จำนวน 107,400.64 บาท
มี.ค. 67 จำนวน 128,048.00 บาท
รวมเป็นเงิน 634,655.25 บาท
2 | โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ | ดำเนินการตามหนังสือ | 121100 | 121100 | 100 | เงินงบประมาณมีไม่เพียงพอ
| กิจกรรมการปฏิรูประบบงาน | ภ.จว.สฎ ที่ 0023(สฎ).16 / |  |  |  | สำหรับใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
| สอบสวนและการบังคับใช้ | 7705 ลง 25 ต.ค. 66 |  |  |  | หน่วยต้องถัวจ่ายภายในแผนงาน
| กฎหมาย | ควบคุมการเบิกจ่าย |  |  |  | และผลผลิตเดียวกัน และต้องขอ
|  | เงินงบประมาณให้เป็นไป |  |  |  | สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
|  | ตามโครงการและเป้าหมาย |  |  |  | เมื่อปลายปีงบประมาณ
การเบิกจ่าย
3 | ภารกิจชุมชนสัมพันธ์ | ดำเนินการตามหนังสือ | 46000 | 19200 | 41.78 | เบิกจ่ายตามงบประมาณ
|  | ภ.จว.สฎ ที่ 0023(สฎ).16 / |  |  |  | ที่ได้รับจัดสรร
8240 ลง 16 พ.ย. 66
ควบคุมการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณให้เป็นไป
ตามโครงการและเป้าหมาย
การเบิกจ่าย
ที่ | ชื่อโครงการ/ | ผลการดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการ | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค
| กิจกรรม |  |  | เบิกจ่าย |  | แนวทางการแก้ไข
4 | โครงการตำรวจประสานโรงเรียน | ดำเนินการตามหนังสือ | 2140 | 0 | 0 | เบิกจ่ายตามงบประมาณ
|  | ภ.จว.สฎ ที่ 0023(สฎ).16 / |  |  |  | ที่ได้รับจัดสรร
8669 ลง 1 ธ.ค. 66
ควบคุมการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณให้เป็นไป
ตามโครงการและเป้าหมาย
การเบิกจ่าย
*หมายเหตุ ตามหนังสือ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ที่ 0023 (สฎ).16/7705 ลง 25 ต.ค. 66 รับจัดสรรงบประมาณ 8 เดือน (ต.ค.66 - พ.ค.67)